## Sheet1
district | acsr | cable_3p | cable_1p | pole_8m | pole_9m | dtr_100(shifted) | dtr_63(shifted) | dtr_25(shifted) | ht | ht_conductor | pole_ht_8m | lt_3p | lt_1p | pole_lt_8m | dtr_100 | dtr_63 | dtr_25 | completed | cert | approved | DPRHabs | scope | Non DPR | Non approved
BISHNUPUR | 14.46 | 23.47 | 19.68 | 1331 | 20 | 3 | 3 | 4 | 5.97 | 11.8125 | 89 | 24.29 | 21.325 | 1296 | 3 | 3 | 4 | 53 | 11 | 55 | 54 | 55 | 3 | 0
CHANDEL | 26.6 | 638.07 | 87.93 | 3313 | 96 | 0 | 3 | 1 | 11.57 | 11.025 | 195 | 38.855 | 94.71 | 3335 | 0 | 7 | 8 | 223 | 37 | 406 | 412 | 410 | 2 | 4
CHURACHANDPUR | 84.915 | 45.726 | 63.514 | 4081 | 196 | 0 | 4 | 94 | 66.15 | 165.7645 | 1332 | 42.672 | 70.184 | 2684 | 0 | 4 | 99 | 161 | 69 | 173 | 164 | 173 | 37 | 0
IMPHAL EAST | 10.09 | 9.57 | 14.04 | 806 | 48 | 0 | 14 | 7 | 14.961 | 19.384 | 197 | 16.59 | 21.035 | 795 | 0 | 18 | 12 | 53 | 53 | 53 | 57 | 53 | 1 | 0
IMPHAL WEST | 7.6 | 8.71 | 12.355 | 795 | 36 | 0 | 12 | 6 | 10.36 | 10.804 | 159 | 19.74 | 22.585 | 1066 | 3 | 22 | 6 | 54 | 34 | 54 | 63 | 54 | 10 | 0
SENAPATI | 11.324 | 43.623 | 82.642 | 3320 | 46 | 0 | 8 | 15 | 7.286 | 3.1658 | 123 | 34.54 | 64.3 | 4123 | 0 | 9 | 11 | 165 | 37 | 406 | 413 | 418 | 115 | 12
TAMENGLONG | 64.1 | 71.93 | 51.2 | 3139 | 53 | 0 | 9 | 12 | 10.1 | 35.4 | 193 | 59.4245 | 52.4178 | 2409 | 0 | 6 | 12 | 89 | 71 | 130 | 135 | 134 | 0 | 4
THOUBAL | 50.343 | 23.8555 | 36.254 | 1629 | 48 | 0 | 6 | 19 | 11.557 | 10.4549 | 203 | 21.5109 | 35.631 | 1298 | 0 | 7 | 21 | 75 | 49 | 78 | 137 | 84 | 12 | 6
UKHRUL | 178.575 | 45.31 | 33.579 | 1769 | 66 | 0 | 13 | 21 | 51.095 | 70.814 | 659 | 41.281 | 31.551 | 1683 | 0 | 43 | 45 | 93 | 70 | 124 | 123 | 125 | 54 | 1
∑ | 448.007 | 910.2645 | 401.194 | 20183 | 609 | 3 | 72 | 179 | 189.049 | 338.6247 | 3150 | 298.9034 | 413.7388 | 18689 | 6 | 119 | 218 | 966 | 431 | 1479 | 1558 | 1506 | 234 | 27